## Planilha1
Fase/Semanas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 15° | 16°
Criar o projeto React | bar: 1°
Desenvolvendo o Cabeçalho / Navegação | bar: 1°
Desenvolvendo Banner / Início do Site | bar: 1°
Desenvolvendo Componente About (Sobre a Serra) | bar: 1°
Desenvolvendo Componente Objetivos da Serra | bar: 2°
Desenvolvendo Componente Serviços | bar: 2°
Desenvolvendo Componente Portfolio | bar: 2°
Desenvolvendo Componente Contato | bar: 3°
Desenvolvendo Componente Rodapé | bar: 3°
Começar Page 2 | bar: 3°
Desenvolvendo Projetos Mecanicos Parte 1 | bar: 4°
Desenvolvendo Projetos Mecanicos Parte 2 | bar: 4°
Desenvolvendo Projetos Mecanicos Parte 3 | bar: 4°
Densenvolver Modal | bar: 5°
Finalizar Modal | bar: 5°
Começar Page 3 | bar: 5°
Desenvolvendo Projetos de Automação Parte 1 | bar: 6°
Desenvolvendo Projetos de Automação Parte 2 | bar: 6°
Começar Page 4 | bar: 6°
Desenvolvendo Projetos de Computação Parte 1 | bar: 7°
Desenvolvendo Projetos de Computação Parte 2 | bar: 7°
Finalizar e validar as funcionalidades, Design e Integração | bar: 7°
Validação das funcionalidades junto ao Buzina | 8°: C, L, R
Execução de testes e colocar o site no ar | 8°: C, L, R
| 2020-11-10 | 2020-11-20 | 2020-11-30 | 2020-01-10 | 2020-12-20 | 2020-12-30 | 2020-01-10 | 2019-02-20
[10 empty] | Entrega prevista: |  | 2020-02-20
R - Ramon Ribeiro
L - Leticia Bussinger
C - Caio Brugger